**Yerel Eylem Grupları için Yol Haritası:**

Yerel Eylem Gruplarının LEADER tedbiri kapsamında izleyecekleri yol haritası aşağıdaki diyagramda özet olarak gösterilmiştir. Yerel Eylem Gruplarının faaliyet ve işlemlerini planlarken bu hartadaki adımları göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

**1. YKS'nin Değerlendirilmesi ve Seçimi:**

Değerlendirme Komitesi tarafından incelemeler sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan Yerel Eylem Gruplarına ait Yerel Kalkınma Stratejileri listesi yukarıda yer almaktadır.

**2. TKDK ile Sözleşme İmzalanması:**

IPARD yedinci çağrı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan YEG’ler bulundukları ilde yer alan TKDK il Koordinatörlüklerince sözleşme imzalamak üzere davet edilir. Yerel Eylem Grubunu temsil ve ilzama yetkili kişi yetki belgesiyle birlikte belirlenen süre içinde ilgili İl Koordinatörlüğüne başvurmak zorundadır.

**3. Yıllık Uygulama Planının Hazırlanması:**

Sözleşme imzalama tarihi esas alınarak sonraki 30 gün içinde YEG’ler kendi stratejilerinin eki olan **Eylem Planına** uygun olarak **Yıllık Uygulama Planı** hazırlamakla ve Yönetim Otoritesi ve TKDK’ya sunmakla yükümlüdür. TKDK tarafından doğrulanan “Yıllık Uygulama Planı” uygulanabilecektir.

***Yıllık Uygulama Planının TKDK il Koordinatörlüğüne sunulmadan ve onay alınmadan yapılacak faaliyet ve küçük projeler uygun harcama olarak kabul edilmeyecektir. Bu nedenle YEG’lerin mağduriyet yaşamamaları için YKS’lerini uygulamaya yıllık uygulama planının TKDK onayından sonra başlamaları gerekmektedir.***

Yıllık Uygulama Planının hazırlanmasına yönelik eğitim web’den gerçekleştirilecek ve duyurusu ayrıca yapılacaktır.

**4. Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması**

Yıllık Uygulama Planlarının onaylanmasından sonra YEG’ler stratejilerini uygulamaya başlayabileceklerdir. Strateji uygulaması sırasında YEG’ler aşağıdaki hususlara dikkat etmek zorundadır:

* Yapılacak faaliyetler ve uygulanacak küçük projeler kesinlikle ilgili yılın onaylanmış Yıllık Uygulama Planında yer almalıdır.

***Yıllık Uygulama Planında yer almayan faaliyet ve projeler kapsamındaki harcamalar uygun harcama olarak kabul edilmeyecek ve bu harcamalar için ödeme talep edilemeyecektir.***

* YEG’ler strateji uygulaması sırasında onaylanmış Finansal Planlarında ilgili yıl için belirlenen yıllık bütçeyi dikkate almalıdır**.**

***Referans birim fiyatı aşan harcamalar uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecek ve LEADER bütçesi kapsamında desteklenmeyecektir.***

***İlgili yıl bütçesini aşan harcamalar uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecek ve LEADER bütçesi kapsamında desteklenemeyecektir.***

* YEG’ler uygulama sırasında satın alacakları mal ve hizmetlerin <https://www.tkdk.gov.tr/AltTedbir/leader-yaklasimi-yerel-kalkinma-stratejilerinin-uygulanmasi-28> linkinde bulunan Referans Fiyat Tablolarında yer alan referans birim fiyatları göz önünde bulundurmak zorundadır.

**5. Ödeme Talep Paketinin Hazırlanması ve TKDK’ya Sunulması:**

Yerel Eylem Grupları LEADER Tedbiri kapsamında yapacakları harcamaları için 3’er aylık periyodlar halinde TKDK’dan ödeme talebinde bulunabileceklerdir.

Ödeme talebi periyotları aşağıdaki gibidir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Dönem:**  | **Ocak-Şubat- Mart** aylarındaki harcamalar için  | **1-15 Nisan** |
| **2. Dönem:**  | **Nisan-Mayıs-Haziran** aylarındaki harcamalar için  | **1-15 Temmuz** |
| **3. Dönem:**  | **Temmuz-Ağustos-Eylül** aylarındaki harcamalar için | **1-15 Ekim** |
| **4. Dönem:**  | **Ekim-Kasım-Aralık** aylarındaki harcamalar için  | **1-15 Ocak** |

***Sözleşme imzalama tarihi dikkate alındığında YEG’ler ilk ödeme talep paketlerini 1-15 Ekim 2020 tarihleri arasında bağlı bulundukları TKDK İl Koordinatörlüklerine elden teslim edeceklerdir.***

YEG’ler harcamaları sırasında <https://www.tkdk.gov.tr/AltTedbir/leader-yaklasimi-yerel-kalkinma-stratejilerinin-uygulanmasi-28> yer alan Ödeme Talep Paketi Hazırlama Rehberindeki kurallara uygun hareket etmek zorundadır.

Ödeme Talep Paketlerinin TKDK’ ya tesliminden sonra, TKDK tarafından gerçekleştirilecek ödeme öncesi idari ve yerinde kontroller sonucuna göre YEG’lerin başvuru formunda belirtilen banka hesaplarına ödemeler yapılabilecektir.