## YILLIK UYGULAMA PLANI
SÖZLEŞME (200.2119) EK-8 ÖRNEK YILLIK UYGULAMA PLANI* (EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP BAŞKA HİÇ BİR ŞEKİLDE KULLANILAMAZ)
İL ADI: DENİZLİ
YEREL EYLEM GRUBUNUN ADI: YEMYEŞİL DOĞAL YAŞAM YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
UYGULAMA YILI : 2020
YKS'nin Öncelikli Teması: | Tema 1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünleri, el sanatlarını ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi
YKS'de Planan Faaliyet (Faaliyetin Numarası/Adı) |  | 2020 yılı için Planlanan Faaliyet (Projeye dahil olan belirli coğrafi bölgeleri, köyleri, ürünleri, kuruluşları belirtin.) | Faaliyetin Tanımı | Tahmini Uygulama Dönemi | Bütçe Kodu (Uygun Harcama Kodu) | Tahmini Maliyet Aralığı (TL)
Faaliyet 1.1 YEG bölgesinde zeytin konusunda kalitenin arttırılması için uzman eğitimi alınması |  | ÇAMELİ ZİRAAT ODASI TOPLANTI SALONU YEG ALANINDAN 50 ÜRETİCİ | YEREL HALKI BİLGİLENDİRMEK İÇİN ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDEN 1 UZMAN EĞİTİCİ TARAFINDAN 2 GÜNLÜK BİR EĞİTİM VERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. EĞİTİM ÇAMELİ ZİRAAT ODASI TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK OLUP 50 ZEYTİN ÜRETİCİSİNE EĞİTİM VERİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR. EĞİTİM NETİCESİNDE KATILIMCILARA KATILIM BELGESİ VERİLEREK ZEYTİN ÜRETİMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI AMAÇLANMAKTADIR. SALON VE EĞİTİMDE KULLANILACAK DİĞER EKİPMANLAR ZİRAAT ODASI TARAFINDAN ÜCRETSİZ SAĞLANACAKTIR. KATILIMCILAR EĞİTİM YERİNE KENDİ İMKANLARIYLA KATILACAKTIR. EĞİTİM KAPSAMINDA LEADER BÜTÇESİNDEN AŞAĞIDAKİ HARCAMALARIN YAPILMASI PLANLANMAKTADIR. -1 Adet eğitimci ücreti -50 Katılımcı için ikram giderleri (2 gün) (Her gün 1 öğle yemeği ve 2 adet çay-kahve ve aperatif ikramı) - 50 Katılımcı için A5 ebatında eğitim kitapçığı basımı (16 sayfa) - 50 Katılımcı için plastik kalem temini | 2020-3 | 1.1 1.1.01 1.1.08 1.1.06 1.1.06 | TOPLAM=4.465 1040 30*50*2=3000 50*4,5=225 50*4=200
Faaliyet 1.2 Zeytincilik alanında çalışan, 10 mahalleden 20 kişinin Zeytincilik Seminerlerine katılımı, diğer paydaşlar ile bilgi paylaşımı sağlanması. |  | Yeg Alanındaki 20 Zeytin Üreticisinin Serik Ziraat Odasında Düzenlenecek Zeytincilik Seminerine Katılımı | YÖREMİZDE ZEYTİN ÜRETİMİ ÖNEMLİ GELİR KALEMLERİNDEN BİRİ OLMAKLA BİRLİKTE ÜRETİM VE TOPLAMA SÜREÇLERİNDE YAŞANAN FİRELER NEDENİYLE VERİMLİLİK DÜŞÜKTÜR. FAALİYET KAPSAMINDA 10 YEG MAHALLESİNDEN 2 KİŞİ OLMAK ÜZERE 20 KİŞİNİN (2 GÜN, 1 GECE) ANTALYA, SERİK ZEYTİNCİLİK SEMİNERİNE KATILIM SAĞLANACAKTIR. SEMİNERDE ZEYTİN ÜRETİMİNİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI İLE İLGİLİ OTURUMLAR DÜZENLENECEKTİR. BÖYLELİKLE YÖREDEKİ ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİN ZEYTİN TOPLAMA, PAKETLEME VE SAKLAMA SÜREÇLEİNDEKİ BİLGİ VE TECRÜBELERİNİN ARTTIRILMASININ SAĞLANMASI HEDEFLENMEKTEDİR. FAALİYET KAPSAMINDA AŞAĞIDAKİ HARCAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR: 20 KİŞİ 1 Gece Konaklama Ücreti 20 Kişi Otobüsle Ulaşım Ücreti 20 kişi 2 Gün Harcırah Gideri | 2020-3 | 1.3.01 1.3.03 1.3.04 | TOPLAM: 5.834 20 X 65 = 1.300 20 X 140 = 2800 20 X 2 X 43,35 = 1734
Faaliyet 1.3
Faaliyet 1.4
YKS'nin Öncelikli Teması: | Tema 2: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi
YKS'de Planan Faaliyet (Faaliyetin Numarası/Adı) |  | 2020 yılı için Planlanan Faaliyet (Projeye dahil olan belirli coğrafi bölgeleri, köyleri, ürünleri, kuruluşları belirtin.) | Faaliyetin Tanımı | Tahmini Uygulama Dönemi | Bütçe Kodu (Uygun Harcama Kodu) | Tahmini Maliyet Aralığı (TL)
Faaliyet 2.1 YEG Alanında Zeytincilik Şenliği Organizasyonu |  | Denizli, Çameli,Karkın Şenlik Alanında şenlik organizasyonu | PROJE KAPSAMINDA ZEYTİNCİLİĞİN ÖNEMİ AKTARILARAK, ZEYTİN VE ZEYTİNE BAĞLI ÜRÜNLERİN TANITIMI YAPILACAK, ETKİNLİKLER DÜZENLENECEKTİR. ETKİNLİK 2 GÜN SÜRECEK OLUP TOPLAMDA 2 BİN KİŞİNİN ŞENLİK ALANINI ZİYARET ETMESİ PLANLANMAKTADIR. ETKİNLİKTE ZEYTİN ÜRETİCİLERİ İÇİN 40 ADET ÜRÜN TANITIM STANDI KURULACAK, ŞENLİK SONUNDA EN İYİ ZEYTİN YETİŞTİRİCİSİ YARIŞMASI YAPILARAK 4 ADET ÜRETİCİYE ÖDÜL VERİLECEKTİR. ŞENLİK KAPSAMINDA LEADER BÜTÇESİNDEN AŞAĞIDAKİ HARCAMALARIN YAPILMASI PLANLANMAKTADIR: - Şenlik için 2 gün en az 500 kişilik alan kiralanması-karkın şenlik alanı - Ses sistemi, mikrofonlar, barkovizyon (projekör ve perde) kiralanması - Toplam 180 kişilk 4 otobüs kiralanması (ilçe merkezi-karaçam etkinlik alanı arası 15 km) - 50 Katılımcı için ikram giderleri (2 gün) (Her gün 1 öğle yemeği ve 2 adet çay-kahve ve aperatif ikramı) - Pankart vinil 2 adet 100*150 (görünürlük için ab ve tc bayraklarını içeren, rehbere uygun) - Etkinlik tanıtım için 75 adet broşür basımı (75 kopya afiş 35*50 kuşe kağıt, parlak kuşe) - Ödül 4 adet-yerel kaliteli zeytin ve zeytinyağı üreticisi seçimi için 4 dalda yarışmanın birincilerine verilecektir. | 2020-3 | 3.2.2 3.2.2.01 3.2.2.01 3.2.2.03 3.2.2.04 3.2.2.05 3.2.2.06 3.2.2.07 | TOPLAM = 18.245 2x 1000 = 2.000 2 x 1.250 =2500 30 x40x2=2400 1200 x 4 x 2 = 9.600 110 75 x 1,8 = 135 1.500
Faaliyet 2.2
Faaliyet 2.3
Faaliyet 2.4
YKS'nin Öncelikli Teması: | Tema 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve yerel örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dahil) desteklenmesi
YKS'de Planan Faaliyet (Faaliyetin Numarası/Adı) |  | 2020 yılı için Planlanan Faaliyet (Projeye dahil olan belirli coğrafi bölgeleri, köyleri, ürünleri, kuruluşları belirtin.) | Faaliyetin Tanımı | Tahmini Uygulama Dönemi | Bütçe Kodu (Uygun Harcama Kodu) | Tahmini Maliyet Aralığı (TL)
Faaliyet 3.1 GÜZELOBA MAHALLE KOOPERATİFİ YEREL ÜRÜN SATIŞI İÇİN WEB SİTESİ KURULUMU HİZMET ALIMI İŞİ |  | Güzeloba Kooperatifi Yerel Ürünlerinin Satışına Yönelik Kurumsal Web Sitesi Kurulumu | GÜZELOBA KOOPERATİFİ YEREL ÜRÜNLERİNİN SATIŞINA YÖNELİK KURUMSAL WEB SİTESİ KURULUMUNU İÇERECEKTİR. AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ÜCRETSİZ OLARAK SUNULACAKTIR. -Profesyonel Destek Sunulacak (Her şey Dahil 1 Yıl Teknik Destek) -Ücretsiz Ek hizmetleri içerecektir. (Domain- alan adı, Hosting,Site Taşıma,Site Yenileme,Siteyi WordPress’e Taşıma,Site Yedekleme,Site Hızlandırma) | 2020-3 | 3.3.4.01 | 9000
Faaliyet 3.2 ÇAMYELİ MAHALLE MUHTARLIĞI KÜTÜPHANESİNİN ETKİNLİKLERDE KULLANILMASI AMACI İLE TADİLATI İŞİ |  | Çamyeli Mahalle Muhtarlığı Kütüphanesi | MAHALLE GENÇLERİNE RESİM KURSU VERİLMESİ VE ETKİNLİKLERDE KULLANILMASI AMACI İLE TADİLAT YAPILACAKTIR. KÜTÜPHANENİN PROJE AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMASI, BAKIM VE ONRAIMI İLE İLGİLİ OLARAK MAHALLE MUHTARLIĞI İLE BİR PROTOKOL YAPILACAKTIR. TADİLAT KAPSAMINDA AŞAĞIDAKİ YAPIM İŞLERİ YAPILACAKTIR: KÜTÜPHANE ZEMİNİ 100 M2 MALZEME DAHİL MEŞE PARKE KAPLAMASI İŞİ (Y.21.270/01-Pozundan, 100 m2 alanın, beton zemin üzerine kadronlu 16 mm kalınlıkta meşe parke kaplama yapılması) KÜTÜPHANE 600 M2 İÇ DUVARLARININ MALZEME DAHİL BOYA BADANA İŞİ (Y.25.003/03 pozu. Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması -iç cephe) | 2020-3 | 3.3.3.01 3.3.3.01 | TOPLAM = 28.500 100 X 237 = 23.700 400 X 12 =4.800
Faaliyet 3.4
YKS'nin Öncelikli Teması: | Tema 5: Alandaki çevre standartlarının iyileştirilmesi ve toplum tarafından yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi
YKS'de Planan Faaliyet (Faaliyetin Numarası/Adı) |  | 2020 yılı için Planlanan Faaliyet (Projeye dahil olan belirli coğrafi bölgeleri, köyleri, ürünleri, kuruluşları belirtin) | Faaliyetin Tanımı | Tahmini Uygulama Dönemi | Bütçe Kodu (Uygun Harcama Kodu) | Tahmini Maliyet Aralığı (TL)
Faaliyet 3.1 ÖZORMAN MAHALLE MUHTARLIĞI ORTAK KULLANIMI İÇİN ÇİFTÇİLERE TARLA TAŞ KIRMA MAKİNASI ALIMI YOLU İLE TARLA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ, ATIL TARLALARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI |  | ÖZORMAN MAHALLE MUHTARLIĞI | ÖZORMAN MAHALLE MUHTARLIĞINDA YAŞAYAN ÜRETİCİLERİN ORTAK KULLANIMI İÇİN ÇİFTÇİ TARLA TAŞ KIRMA MAKİNASI ALIMI İLE İLGİLİ ALANDAKİ TAŞLI TARLALARDAKİ TAŞLARIN TEMİZLENMESİ SAĞLANARAK ÜRÜN VERİMLİLİĞİ ARTIRILACAKTIR. MAKİNANIN PROJE AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMASI, UYGUN VE KORUNAKLI BİR BİNADA MUHAFAZASI, BAKIM VE ONRAIMI İLE İLGİLİ OLARAK MAHALLE MUHTARLIĞI İLE BİR PROTOKOL YAPILACAKTIR. BAKIM VE ONARIM MALİYETLERİ MAHALLE MUHTARLIĞI TARAFINDAN ÜSTLENİLECEKTİR. MAKİNANIN TEKNİK ÖZELLLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR: 1 ADET TARLA TAŞ KIRMA MAKİNASI Teknik Özellikler Taşlık Alanların tarıma elverişli hale getirilmesine yardımcı olacak. Yüzeydeki 15-20 cm çapındaki taşları kırmaya yardımcı olacak. Çalışma hızı minimum 0,2- 0,9 km/saat aralığında olacak. Bıçak Sayısı. 30 Genişlik: 170 Cm | 2020-4 | 3.5.2.01 | 30000
Faaliyet 3.2
Faaliyet 3.3
Faaliyet 3.4

## REHBER
YILLIK UYGULAMA PLANI
UYGULAMA PLANININ DOLDURULMASINA YÖNELİK REHBER
1-Yıllık Uygulama Planı, YKS'nin Eylem Planı ile uyumlu olmalıdır.
2-YKS'de Planan Faaliyet (Faaliyetin Numarası/Adı): Bu başlıkta, o uygulama yılına ait yapılması planlanan faaliyetler ait olduğu Tema altında sıralanır.
3- 2020 yılı için Planlanan Faaliyet (Projeye dahil olan belirli coğrafi bölgeleri, köyleri, ürünleri, kuruluşları belirtin): Faaliyetin konusu, yapılacağı yer bu alan da belirtilir.
4-Faaliyetin Tanımı: Bu bölümde faaliyetin gerçekleştirileceği mekan, hedef kitlenin tanımlanması ve faaliyetin amacı belirtilir.Ayrıca partner kuruluş/kişi tarafından sağlanacak ayni ve nakdi katkılar belirtilebilir. Faailiyetin alt kalemleri bu sütun altında listelenir.
5- Tahmini Uygulama Dönemi: 3'er aylık dilimler halinde belirtilir. Örneğin: 2020-3, 2020-4 gibi.
6-Bütçe Kodu (Uygun Harcama Kodu): Faaliyete ait harcama kodları TKDK'nın web sayfasında yayınlanan (https://www.tkdk.gov.tr/ProjeIslemleri/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/28) UYGUN HARCAMA LİSTESİNDEN alınır. Her bir harcama kalemi için ayrı bir satır kullanılır.
7- Tahmini Maliyet Aralığı (TL): Her bir faaliyet kalemine ait maliyet aralığı belirlenirken, TKDK'nın web sayfasında yayınlanan (https://www.tkdk.gov.tr/ProjeIslemleri/ReferansFiyatListesi) REFERANS FİYAT TABLOSU dikkate alınır.
8- Yıllık Uygulama Planı hazırlandıktan sonra her bir sayfa, YEG Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından paraflanır ve imzalanır. Yönetim Otoritesi ve TKDK'ya sunulur.